## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | 0.9 | Names | Notes
Header | 2021-08-10 | 2021-10-10 | 90% | Trần Thịnh Như Ý
Logo |  |  | 50% | Dev A
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A
Carousel | 2021-09-10 | 2021-10-10 | 95% | Trần Thịnh Như Ý
About | 2021-10-10 | 2021-12-10 | 100% | Trần Thịnh Như Ý
Features | 13/10 | 15/10 | 100% | Trần Thịnh Như Ý
Reason | 13/10 | 15/10 | 100% | Trần Thịnh Như Ý
Counter | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 100% | Phạm Hữu Tình
Our Plans | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 90% | Phạm Hữu Tình |  | 2021-08-10
Nutrition | 15/10 | 15/10 | 50% | Phạm Hữu Tình
Testimonials | 15/10 | 15/10 | 95% | Phạm Hữu Tình |  | 15/10
Updates | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 100% | Phạm Hữu Tình |  | 2021-10-10
Footer | 14/10 | 14/10 | 100% | Phạm Hữu Tình |  | 14/10
Ads